Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 del proyecto para Alejandra Producciones, se completó al 100% la infraestructura fundacional del sistema (HU-01, HU-02 y HU-03): configuración del Monorepo (aleprod-capstone), inicialización del entorno web en Next.js con Tailwind CSS v4 y construcción del núcleo móvil con lectura QR (expo-camera) y base de datos local síncrona en SQLite (openDatabaseSync). Asimismo, se construyó la totalidad de la interfaz móvil y su persistencia local en SQLite bajo una arquitectura de Monolito Modular (HU-05 y HU-10 a HU-14 en curso), cumpliendo con los objetivos específicos 1 y 2 a nivel local. Mediante una auditoría interna de QA (objetivo específico 4), se delimitó lo que ya opera localmente en el teléfono respecto de las integraciones con Supabase Cloud y el panel web (objetivo específico 3), que se ejecutarán en el siguiente sprint. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos planteados en la Fase 1. Solo se realizó un ajuste táctico en la HU-04: en lugar de elaborar maquetas estáticas previas en Figma, se aplicó Code-First Prototyping construyendo las vistas directamente en componentes nativos de React Native (Expo), lo que permitió validar la usabilidad real en un dispositivo iPhone físico |
| Metodología | Se fortaleció nuestra metodología ágil iterativa (Scrum adaptado de 2 integrantes) incorporando un Arnés de Contexto para IA (.ai/) en la raíz del monorepo (AGENTS.md, ROADMAP.md y documentos de arquitectura) y auditorías técnicas internas de QA para controlar con precisión el estado real de cada Historia de Usuario |
| Evidencias de avance | 1. Auditoría técnica de QA (auditoria_fase2_estado_real.md) y ROADMAP.md: Justifica el control de calidad disciplinar al contrastar el código real línea por línea frente a lo planificado. 2. Motor SQLite local (mobile/src/core/db/database.ts): Evidencia el cumplimiento de la persistencia Offline-First mediante transacciones locales síncronas (initDB, insertLocalIncidencia, getRecentActivity, getPendingSyncCount). 3. Interfaz Móvil en Dispositivo Físico: Capturas reales en iOS de LoginScreen, HomeScreen, AssetDetailScreen, ReportIncidentModal (en 3 toques con cámara) y SettingsScreen. Resguardo de calidad: Se aseguró mediante validación estática de tipos en TypeScript (npx tsc --noEmit con 0 errores), arquitectura modular (src/core y src/modules) y pruebas en hardware físico. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos (2.1, 2.2) | HU-01 y HU-03: Configuración del Monorepo (/mobile y /web), .env.example, .gitignore, boilerplate Next.js + Tailwind v4 y arnés .ai/. | GitHub, VS Code, Node.js, Next.js, Expo, Markdown. | Sem. 1-2 | Nicolás Ponce y Lucas Hernández | Facilitó la estandarización de reglas de negocio y control de versiones entre ambos frentes | Completado | Se incorporó auditoría de QA en el repositorio para rastrear integraciones pendientes. |
| Construir modelos de datos (3.1, 3.2) | HU-02: Implementación de base de datos local SQLite (incidencias_locales) con API síncrona y lectura de cámara QR | expo-sqlite (openDatabaseSync), expo-camera (CameraView). | Sem. 2-3 | Nicolás Ponce | Facilitador: La API síncrona de Expo SQLite permitió lecturas y escrituras instantáneas sin bloqueos. | Completado | Se añadieron columnas foto_uri, observaciones y evento_id en la tabla local. |
| Desarrollar una solución de software (4.1) | HU-04: Prototipado UI/UX móvil (identidad negro/dorado, regla de los 3 taps) | React Native StyleSheet, expo-router, iPhone físico. | Sem. 3-5 | Nicolás Ponce | Prototipar directamente en código aceleró la validación de usabilidad en terreno | Ajustada | Se reemplazó el diseño previo en Figma por prototipado directo en código React Native |
| Desarrollar una solución de software (4.1, 4.2) | HU-05 (móvil) y HU-10: Pantalla de Login con AuthContext y pantalla de inicio de evento con actividad reciente desde SQLite | LoginScreen.tsx, HomeScreen.tsx, AuthContext.tsx, SQLite | Sem. 4-6 | Nicolás Ponce | Dificultad: Falta de .env real de Supabase podía bloquear el acceso a las pantallas. | En curso | Se implementó devBypass y datos de referencia mientras se conectan las tablas remotas |
| Desarrollar una solución de software (4.1, 4.2) | HU-11 a HU-14: Reporte en 3 taps, captura de foto, modo ráfaga y panel de sincronización | expo-image-picker, ScannerScreen.tsx, SettingsScreen.tsx, expo-router | Sem. 5-8 | Nicolás Ponce | Guarda incidencias y fotos localmente en SQLite; Dificultad en Windows para renderizar tabs nativos de iOS | En curso | Se migró a expo-router/unstable-native-tabs y se creó simulador local markAllAsSynced |
| Desarrollar una solución de software (4.1, 4.2, 4.3) | HU-05 (web), HU-06 a HU-09 y HU-15: Dashboard Next.js (login, RBAC/RLS, CRUD de palmetas e insumos, triggers SQL) | Next.js App Router, @supabase/ssr, PostgreSQL, Supabase Storage. | Sem. 7-11 | Lucas Hernández y Nicolás Ponce | El boilerplate web está listo (HU-03), pero se priorizó cerrar primero el flujo móvil local | No iniciado | Se definió abordar la integración cloud y las vistas web en el sprint inmediato. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: - Facilitadores: La arquitectura de Monolito Modular (src/core y src/modules) en /mobile y la API síncrona de SQLite (openDatabaseSync) facilitaron enormemente el desarrollo, permitiendo contar hoy con una aplicación móvil funcional de principio a fin a nivel local, capaz de escanear códigos QR, capturar fotos de evidencia y listar actividad sin red. Asimismo, el arnés de contexto .ai/ mantuvo alineadas las decisiones técnicas. - Dificultades y acciones tomadas: - Desacople entre la interfaz móvil local y el backend en la nube: Al construir las pantallas móviles antes de configurar las credenciales definitivas (.env) y las políticas RLS en Supabase, el inicio de sesión y el botón de sincronización podían bloquear el flujo de prueba. Acción tomada: Se programó un modo de demostración controlado (isSupabaseConfigured y devBypass en AuthContext.tsx) y un simulador de sincronización local (markAllAsSynced en SQLite) para validar el flujo completo en terreno, dejando documentado el paso a llamadas reales para el siguiente sprint. - Renderizado de componentes nativos de iOS desarrollando desde Windows: No era posible compilar código nativo con Xcode en Windows para obtener la barra inferior con efecto Liquid Glass de iOS. Acción tomada: Se migró la capa de navegación al módulo expo-router/unstable-native-tabs, que ya viene pre-compilado dentro de Expo Go para iOS, logrando el componente nativo real sin perder rendimiento.

Actividades ajustadas o eliminadas: Ninguna actividad del alcance funcional fue eliminada. Se realizó el ajuste metodológico en la HU-04 (Diseño UI/UX): en lugar de diseñar maquetas previas en Figma, se realizó prototipado directo en código React Native (Code-First Prototyping), justificando esta decisión en la rapidez que nos brindó para probar la ergonomía de la "Regla de los 3 Taps" y el alto contraste directamente en la pantalla de un iPhone físico.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividades que no has iniciado o están retrasadas: De acuerdo con nuestra auditoría interna de QA, se encuentran en estado No iniciado las vistas del panel administrativo web en /web (HU-05 Web, HU-07, HU-08 y HU-09), la configuración de seguridad RBAC/RLS (HU-06) y los Triggers SQL de descuento de stock (HU-15), además de conectar las llamadas reales a Supabase en las HU-05 y HU-10 a HU-14 móviles. Motivo: Esta situación responde a una decisión técnica de mitigar primero el mayor riesgo del proyecto: la usabilidad y persistencia Offline-First del cliente móvil en terreno. Estrategia para avanzar sin afectar el proyecto: Teniendo ya el modelo de datos local probado y el boilerplate de Next.js inicializado (HU-03), el siguiente sprint se enfocará exclusivamente en: (1) configurar los archivos .env reales con las credenciales de Supabase, (2) reemplazar el simulador de sincronización móvil por inserciones reales (INSERT) y subida de imágenes a Supabase Storage, y (3) construir las vistas del dashboard web en /web consumiendo dichos datos.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.